# Bài 01:

Giả sử có 5 thành viên gồm: A, B, C, D, E

Thông báo giờ họp (Thường họp lúc 9h tối)

Bắt đầu cuộc họp mỗi người có tối đa 2 phút để trình bày về những việc đã làm được, những việc dự định sẽ làm và các khó khăn gặp phải nếu có sau đó Scrum Master sẽ gom các ý kiến và đưa ra các hướng giải quyết. Sau đó kết thúc cuộc họp và thảo luận riêng nếu cần.

Thời lượng cuộc họp kéo dài từ 10-15p.

# Bài 02:

1. Tạo Burndown Chart

2. Tiến độ 5 ngày đầu

Day 1: 100
Day 2: 90
Day 3: 80
Day 4: 70
Day 5: 60

3. Nhận xét

- Nhóm đang đi đúng hướng, giảm đều, nhanh hơn dự kiến.

- Scrum Master tiếp tục theo dõi impediments và giữ chất lượng.

4. Nếu Day 5 còn 40 điểm

- Tiến độ giảm bất thường → story quá lớn hoặc cập nhật không đều.

- Giải pháp: chia nhỏ story, yêu cầu update mỗi ngày, rà lại Definition of Done, họp nhanh tìm nguyên nhân.

# Bài 03:

1. Mô phỏng Daily Scrum

Dev A:

- Hôm qua: Hoàn thiện giao diện màn hình đăng ký.

- Hôm nay: Tích hợp API đăng ký.

- Cản trở: API backend trả về sai định dạng.

Dev B:

- Hôm qua: Viết chức năng lưu dữ liệu offline.

- Hôm nay: Kiểm thử đồng bộ dữ liệu.

- Cản trở: Chưa có tài liệu mô tả logic đồng bộ.

QA:

- Hôm qua: Test chức năng tìm kiếm.

- Hôm nay: Test chức năng đăng bài.

- Cản trở: Không có đủ dữ liệu mẫu.

2. Mô phỏng nhóm giải quyết vấn đề

- Nhóm nhận định kết nối front-end ↔ back-end lỗi do thiếu tài liệu.

- Scrum Master ghi nhận impediment.

- Sau Daily, Scrum Master làm việc với PO để cung cấp tài liệu còn thiếu và yêu cầu backend team cập nhật API đúng format.

- Dev A và Dev B thống nhất tạm chuyển sang task khác không bị chặn.

3. Lời khuyên giữ Daily Scrum ngắn gọn

- Trả lời đúng 3 câu hỏi, không đi sâu giải pháp kỹ thuật.

- Giữ thời lượng ≤ 15 phút.

- Những gì cần thảo luận chi tiết → bàn sau Daily.

- Mỗi người nói súc tích 1 phút.

- Đứng họp để giảm lan man.

4. Vai trò Scrum Master trong cuộc họp

- Bắt đầu đúng giờ, nhắc format 3 câu hỏi.

- Quan sát impediments và ghi nhận để xử lý sau họp.

- Nhắc các thành viên không đi lệch chủ đề.

- Không giải quyết vấn đề ngay trong Daily, chỉ đảm bảo minh bạch và dòng chảy thông tin.

- Kết thúc đúng thời gian và tóm tắt các trở ngại chính.

# Bài 04:

| Ngày | Điểm còn lại | Điểm hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 0 |
| 2 | 110 | 10 |
| 3 | 100 | 10 |
| 4 | 90 | 10 |
| 5 | 80 | 10 |

Ví dụ ngày 6 nhóm bị thiếu tài nguyên → không hoàn thành được Story Points

| Ngày | Điểm còn lại | Điểm hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| 6 | 80 | 0 |

Đường Burndown bị “phẳng” ngày 6 → báo hiệu tiến độ đang bị chậm.

Điều chỉnh của nhóm:

- Scrum Master ghi nhận impediment (thiếu tài nguyên).

- Điều phối PO và nhóm để:

  - Ưu tiên lại backlog trong Sprint.

  - Bổ sung người hỗ trợ / chia nhỏ công việc.

  - Đẩy các task không quan trọng sang Sprint sau nếu cần.

- Cả nhóm thống nhất tập trung vào những story có giá trị cao nhất.

Vai trò Scrum Master khi dùng Burndown Chart

Scrum Master cần:

1. Theo dõi đường Burndown mỗi ngày

- Nếu đường không giảm → nhóm đang bị chặn.

- Nếu giảm quá chậm → nguy cơ không đạt Sprint Goal.

- Nếu giảm đột ngột → story quá lớn, cập nhật không đều.

2. Hành động khi phát hiện bất thường

- Ghi nhận impediments ngay trong Daily.

- Làm việc với PO để điều chỉnh phạm vi hoặc re-prioritize.

- Hỗ trợ kỹ thuật hoặc liên hệ các bộ phận khác để gỡ vướng.

- Nhắc team cập nhật task mỗi ngày để biểu đồ phản ánh đúng thực tế.

# Bài 05:

Xây dựng Kanban Board

Cột chính:

- To Do

- In Progress

- Done

Ví dụ thẻ công việc:

- Thiết kế giao diện

- Phát triển API quản lý task

- Kiểm tra bảo mật

- Tích hợp thanh toán

- Test tính năng

- Viết tài liệu hướng dẫn

Đặt giới hạn WIP

Giới hạn đề xuất:

- In Progress: tối đa 3 tasks

Lý do phải giới hạn WIP:

- Tránh team làm nhiều việc cùng lúc → hiệu suất giảm.

- Tập trung hoàn thành → tốc độ nhanh hơn.

- Giảm tắc nghẽn và dễ nhìn thấy vấn đề.

- Dòng chảy công việc (flow) ổn định hơn.

Mô phỏng tình huống quá tải và cách xử lý

Tình huống:

Cột In Progress có 6 tasks → team bị kẹt, không task nào hoàn thành.

Cách điều chỉnh Kanban Board:

- Dừng kéo thêm công việc mới vào In Progress.

- Ưu tiên hỗ trợ nhau hoàn thành các task đang dở → đẩy sang Done.

- Gắn nhãn (màu đỏ) cảnh báo cột đang quá tải.

- Trong Daily, tập trung thảo luận lý do task bị kẹt (thiếu API, lỗi, phụ thuộc…).

- Chia nhỏ task lớn, pair programming hoặc chuyển người hỗ trợ để giải phóng tắc nghẽn.

- Rà lại WIP limit để phù hợp năng lực team.

Vai trò của Scrum Master

Scrum Master cần:

- Theo dõi luồng công việc trên Kanban mỗi ngày.

- Nhắc team tuân thủ WIP limit.

- Visualize impediments để cả team thấy rõ.

- Hỗ trợ loại bỏ mọi trở ngại làm chậm tiến độ.

- Khuyến khích team tập trung “hoàn thành” thay vì “bắt đầu mới”.

- Đảm bảo Daily và Sprint events sử dụng Kanban để tăng minh bạch và phối hợp.

Mục tiêu: giữ Kanban Board luôn rõ ràng, không tắc nghẽn, giúp team làm việc hiệu quả và đạt Sprint Goal.

# Bài 06:

1. Kế hoạch Daily Scrum

Cách tổ chức

- Họp 15 phút, cùng thời điểm mỗi ngày.

- Team trả lời 3 câu hỏi, Scrum Master điều phối.

- Tập trung vào tiến độ đạt Sprint Goal.

3 câu hỏi Daily Scrum

- Hôm qua tôi đã làm gì?

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- Tôi có gặp trở ngại gì?

Yếu tố hiệu quả

- Ngắn gọn, đúng trọng tâm.

- Không đi sâu kỹ thuật (tách sang cuộc họp khác).

- Minh bạch công việc bằng Kanban/Burndown.

2. Burndown Chart – Sprint 50 điểm

Dữ liệu (10 ngày)

Tổng: 50 điểm
Giảm mỗi ngày dự kiến: 5 điểm

Tiến độ thực tế (ví dụ):

| Ngày | Điểm còn lại |
| --- | --- |
| 1 | 48 |
| 2 | 45 |
| 3 | 40 |
| 4 | 38 |
| 5 | 38 |
| 6 | 35 |
| 7 | 28 |
| 8 | 20 |
| 9 | 10 |
| 10 | 0 |

Cách đọc chart

- Đường Actual nằm trên đường ideal → chậm tiến độ.

- Đi ngang (Ví dụ ngày 4–5) → team bị “kẹt”.

- Giảm mạnh sau ngày 7 → team hoàn thành được nhiều User Stories.

3. Kanban Board

| To do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| US1(5) | US1(8) | US2(3) |
| US4(5) | US5(3) |  |
| US6(3) |  |  |

Cách sử dụng

- Chuyển thẻ từ To Do → In Progress → Done.

- Giới hạn WIP: tối đa 2 task trong “In Progress” để tránh quá tải.

- Giúp team nhìn rõ bottleneck và phân chia công việc hợp lý.

4. Vai trò Scrum Master

Đảm bảo Daily Scrum hiệu quả

- Nhắc mọi người tập trung vào Sprint Goal.

- Giữ cuộc họp 15 phút.

- Theo dõi tiến độ qua Burndown & Kanban.

Giải quyết vấn đề & xung đột

- Loại bỏ trở ngại kỹ thuật, thiếu tài liệu, môi trường lỗi.

- Hỗ trợ team phối hợp, tránh đổ lỗi.

- Làm việc với PO khi cần giảm phạm vi Sprint.

3 kỹ năng quan trọng

- Facilitation

- Communication

- Problem-solving

# Bài 07 & 08:

| To do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký (3 điểm) | Thiết kế giao diện form đăng ký (Dev A) |  |
| Kết nối API đăng ký (3 điểm) |  |  |
| Kiểm thử form đăng ký (3 điểm) |  |  |

Tổng điểm công việc

- Tổng: 9 story points
 → Mỗi task: 3 điểm

Daily Scrum buổi sáng

Dev A

- Hôm qua làm gì? → N/A (Sprint 1 ngày)

- Hôm nay sẽ làm gì? → Thiết kế giao diện + review với nhóm

- Có trở ngại gì không? → Cần xác nhận màu & font từ PO

Dev B

- Hôm qua làm gì? → N/A

- Hôm nay sẽ làm gì? → Kết nối API khi Dev A hoàn tất UI cơ bản

- Trở ngại? → API doc chưa rõ field bắt buộc

Tester

- Hôm qua làm gì? → N/A

- Hôm nay sẽ làm gì? → Viết checklist kiểm thử + test ngay khi API hoạt động

- Trở ngại? → Chờ build có thể test được

Burndown Chart cuối ngày

Tiến độ thực tế:

| Thời điểm | Điểm còn lại |
| --- | --- |
| Buổi sáng | 9 |
| Giữa ngày | 6 (UI xong) |
| Cuối ngày | 0 (API + test hoàn tất) |

Burndown mô tả:

- Đường giảm từ 9 → 0 trong 1 ngày

- Nhóm hoàn thành toàn bộ khối lượng Sprint

Vai trò Scrum Master

Scrum Master:

- Điều phối Daily Scrum đúng 15 phút

- Gỡ blocker: làm rõ API doc với PO, thống nhất UI guideline

- Theo dõi tiến độ qua Kanban & Burndown

- Đảm bảo nhóm không chạy song song quá nhiều việc

- Giúp nhóm tập trung vào mục tiêu duy nhất của Sprint

Phản hồi cuối ngày

Hôm nay nhóm phối hợp tốt, chuyển task mượt theo Kanban và hoàn thành đúng mục tiêu 1 ngày. Nhóm chỉ gặp khó khăn ban đầu về tài liệu API chưa rõ và guideline UI, nhưng Scrum Master đã hỗ trợ làm rõ kịp thời. Tốc độ xử lý nhanh, không phát sinh bug nghiêm trọng. Sprint đạt 100% burndown và chất lượng đầu ra ổn định.

# Bài 09:

1. Phân tích vấn đề

Vấn đề 1 – Daily Scrum lệch mục tiêu Sprint

- Dấu hiệu: Dev chỉ báo cáo “Hôm qua – hôm nay”, không nhắc Sprint Goal.

- Nguyên nhân: Team xem Daily Scrum như báo cáo cá nhân thay vì lập kế hoạch cho 24h tiếp theo hướng về Sprint Goal.

- Rủi ro: Team bám sai ưu tiên, làm lan man, làm nhiều task nhỏ nhưng không hoàn thiện được giá trị chính.

Vấn đề 2 – Không nêu trở ngại thật dù velocity thấp

- Dấu hiệu: Có tín hiệu chậm tiến độ nhưng mọi người vẫn nói “không có impediment”.

- Nguyên nhân: Ngại chia sẻ, sợ bị đánh giá, hoặc không hiểu thế nào là blocker.

- Rủi ro: Trễ Sprint Goal, Scrum Master không kịp hỗ trợ, vấn đề phình to (technical debt, chậm API, hiểu sai requirement…).

Vấn đề 3 – Daily Scrum quá dài (22–25 phút)

- Dấu hiệu: Vượt quá timebox 15 phút của Scrum.

- Nguyên nhân: Đi sâu vào thảo luận kỹ thuật trong họp, không bám 3 câu hỏi.

- Rủi ro: Team mệt mỏi, giảm hiệu quả, mất tính hữu ích của buổi họp.

Vấn đề 4 – Kanban Board tắc nghẽn nghiêm trọng (WIP quá tải)

- Dấu hiệu:

  - In Progress: 8 task

  - Done: 2 task

  - To Do: 12 task

- Nguyên nhân: Không giới hạn WIP, mỗi người tự lấy task mới dù chưa xong task cũ.

- Rủi ro:

  - Multitasking → giảm productivity

  - Không hoàn thành “luồng giá trị” cuối (Done)

  - Sprint có nguy cơ thất bại

Vấn đề 5 – Burndown Chart đi ngang 4 ngày liền

- Dấu hiệu:
 Story points còn lại: 52 → 51 → 51 → 48 → 47

- Nguyên nhân:

  - Task không được hoàn thành, chỉ “đang làm”.

  - Có thể đánh sai độ phức tạp hoặc đang gặp dependency.

- Rủi ro:

  - Cuối Sprint mới “đổ dồn” testing, rất dễ fail Sprint.

  - Không đo được tiến độ thật.

2. Đề xuất cách Scrum Master can thiệp

Vấn đề 1 – Daily Scrum lệch mục tiêu

Scrum Master làm gì?

- Nhắc lại mục tiêu Sprint trong đầu buổi họp.

- Khuyến khích từng thành viên trả lời theo hướng: “Việc tôi làm hôm nay giúp Sprint Goal thế nào?”

Hỗ trợ ai?
 → Dev team, Product Owner (xác định ưu tiên đúng).

Thời điểm:
 → Điều chỉnh ngay trong buổi Daily Scrum tiếp theo.

Vấn đề 2 – Không nêu trở ngại thật

Scrum Master làm gì?

- Hỏi thêm câu gợi mở: “Điều gì khiến tiến độ không đạt như kế hoạch?”

- Tạo môi trường an toàn tâm lý (Psychological Safety).

- Ghi nhận impediment và hẹn xử lý sau buổi họp.

Hỗ trợ ai?
 → Dev, QA (những người gặp blocker).

Thời điểm:
 → Sau Daily Scrum → họp nhanh 5 phút để xử lý.

Vấn đề 3 – Daily Scrum quá dài

Scrum Master làm gì?

- Nhắc bám 3 câu hỏi, ngắt thảo luận kỹ thuật.

- Tạo Parking Lot để ghi lại những chủ đề cần họp riêng.

Hỗ trợ ai?
 → Tất cả team.

Thời điểm:
 → Điều chỉnh ngay trong buổi họp ngày mai.

Vấn đề 4 – Kanban tắc nghẽn (WIP overload)

Scrum Master làm gì?

- Thiết lập WIP limit: In Progress tối đa 3 task.

- Yêu cầu team tập trung đưa task về Done thay vì kéo task mới.

- Họp ngắn với team để reorganize luồng công việc.

Hỗ trợ ai?
 → Dev team + QA.

Thời điểm:
 → Làm ngay trong ngày → cập nhật Kanban.

Vấn đề 5 – Burndown đi ngang

Scrum Master làm gì?

- Làm rõ task nào bị mắc và vì sao.

- Hỗ trợ team chia task nhỏ hơn, dễ hoàn thành hơn.

- Kiểm tra lại Definition of Done.

Hỗ trợ ai?
 → Dev, QA, PO (nếu do requirement không rõ).

Thời điểm:
 → Trong buổi Scrum hằng ngày, sau đó họp support 1:1 nếu cần.

3. Mô phỏng Daily Scrum ngày thứ 6

Scrum Master: Chúng ta bắt đầu Daily Scrum. Mời mọi người bám theo 3 câu hỏi và hướng vào Sprint Goal.

Dev 1:
 “Hôm qua tôi hoàn thiện phần giao diện đặt lịch.
 Hôm nay tôi tích hợp API lấy danh sách bác sĩ.
 Tôi gặp trở ngại: API phản hồi chậm, khó test.”

Dev 2:
 “Hôm qua tôi xử lý logic chọn thời gian khám.
 Hôm nay tôi làm phần gửi thông báo nhắc lịch.
 Không có impediment.”

Dev 3:
 “Hôm qua tôi refactor module login.
 Hôm nay tôi chuyển sang hỗ trợ Dev1 xử lý API.
 Không có cản trở.”

QA:
 “Hôm qua tôi viết test case cho flow đặt lịch.
 Hôm nay tôi bắt đầu test UI và API khi có bản build mới.
 Không có blocker.”

Scrum Master:
 “Cảm ơn mọi người. Impediment về API của Dev1 tôi ghi nhận, chúng ta sẽ họp 5 phút sau Daily để xử lý. Còn lại tiến độ ổn, hãy tiếp tục tập trung vào Sprint Goal.”

4. Burndown Chart lý tưởng

Giả sử tổng story points Sprint là 52 điểm.

Burndown lý tưởng trong 10 ngày:

| Ngày | Lý tưởng còn lại |
| --- | --- |
| 1 | 47 |
| 2 | 42 |
| 3 | 37 |
| 4 | 32 |
| 5 | 27 |
| 6 | 22 |
| 7 | 17 |
| 8 | 12 |
| 9 | 7 |
| 10 | 0 |

\

- Tiến độ giảm đều → luôn biết mình đang đi đúng hướng.

- Tránh tình trạng “nước rút cuối Sprint”.

- Thể hiện task được hoàn thành thật (Done), không dồn sang cuối kỳ.

- Giúp team sớm phát hiện lệch tiến độ để điều chỉnh.

- Tối ưu hóa việc tập trung vào Sprint Goal thay vì làm lan man.